## 周毅
《博飞学习平台学生端》项目分工计划
模块 | 主要任务 | 计划 | 是否正常完成 | 评分 | 检查时间 | 备注
项目总体 | 课程班级关系、课程作业、作业评价类创建 | 3.27
| MD5加密工具类编写 | 3.30
登录页面 | 用户登录相关Controller层代码编写 | 3.27-3.28
| 用户忘记密码相关Controller层代码编写 | 3.28-3.29
| 编写通过uid查询用户相关信息代码 | 3.29
首页 | 编写获取用户学习任务接口 | 3.31-4.3
| 编写获取用户代办事项接口 | 4.3-4.4
| 处理用户学习任务数据 | 4.5-4.7
在线课堂 | 编写通过选择季度来展示对应的课程接口 | 4.7-4.10
编写课堂课程展示的接口
编写查看课程下是否存在作业接口
编写查看作业状态接口
任务界面 | 编写从服务器获取已上传过的作业文件内容
编写作业批改情况接口
编写作业提交情况log日志
编写作业打回情况接口
自评与互评 | 编写获取自评状态接口
编写随机获取互评人员函数
编写匿名函数接口
编写获取互评状态接口
Note on D2: 路人: Humbert Cheung: 正常： 不扣分 一般滞后：-2 严重滞后：-5
Note on G2: 路人: Humbert Cheung: 特殊情况可不扣分，在备注中说明

## 谢利杰
《博飞学习平台学生端》项目分工计划
模块 | 主要任务 | 计划 | 是否正常完成 | 评分 | 检查时间 | 备注
项目总体 | 用户、班级、课程类创建 | 3.27
| 响应信息制定，编写 | 3.27
登录页面 | 用户登录相关Service、dao层代码编写 | 3.27-3.28
| 用户忘记密码相关Service、dao层代码编写 | 3.28-3.29
| 编写对前端密码进行加密后与数据库用户密码进行匹配 | 3.30-3.31
首页 | 编写获取用户当周课程接口 | 3.31-4.3
| 对用户当周课程时间数据进行处理 | 4.3-4.5
| 编写用户获取上课信息接口 | 4.6-4.7
在线课堂 | 编写通过类型选择来展示对应的课程接口 | 4.7-4.10
编写通过完成情况来展示对应的课程接口
编写通过指定名称、发布人进行搜索相关课程
编写学习任务接口，根据时间类别分别展示
任务界面 | 编写文件上传接口函数
编写判断作业状态接口
编写判断作业是否截止接口
编写判断是否优秀作业接口
自评与互评 | 编写进行互评作业接口
编写互评作业逻辑函数
编写互评作业信息展示接口
编写获取总成绩函数
Note on D2: 路人: Humbert Cheung: 正常： 不扣分 一般滞后：-2 严重滞后：-5
Note on G2: 路人: Humbert Cheung: 特殊情况可不扣分，在备注中说明

## 盛贵涛
《博飞学习平台学生端》项目分工计划
模块 | 主要任务 | 计划 | 是否正常完成 | 评分 | 检查时间 | 备注
项目总体 | 前端网页逻辑代码编写
| Vue配置编写 | 3.27
登录页面 | 登录页面CSS、Js代码编写 | 3.27-3.29
| 登录页面axios编写 | 3.28-3.29
| 编写Cookie保存用户登录信息 | 3.29-3.30
| 编写Vue路由，解决Vue跨域问题 | 3.28
首页 | 首页部分个人信息展示逻辑编写 | 3.31-4.3
| 首页我的开课展示逻辑编写 | 4.4-4.5
| 任务展示逻辑编写 | 4.5-4.6
| 首页我的代表（未完成任务）逻辑编写 | 4.6-4.7
| 课程表前端显示逻辑编写 | 4.7-4.11
在线课堂 | 我的开课展示课程逻辑编写
学习任务展示逻辑编写
代办任务展示逻辑编写
前端课程搜索逻辑编写
学习任务 | 学习任务展示逻辑编写
学习任务筛选逻辑编写
学习任务状态展示逻辑编写
任务界面 | 任务详细信息展示逻辑编写
任务提交逻辑编写
任务成绩查看逻辑编写
优秀作业展示逻辑编写
自评与互评 | 自评逻辑编写
自评成绩查看逻辑编写
互评逻辑编写
互评成绩查看逻辑编写
自评互评弹窗逻辑编写
Note on D2: 路人: Humbert Cheung: 正常： 不扣分 一般滞后：-2 严重滞后：-5
Note on G2: 路人: Humbert Cheung: 特殊情况可不扣分，在备注中说明

## 胡雨轩
《博飞学习平台学生端》项目分工计划
模块 | 主要任务 | 计划 | 是否正常完成 | 评分 | 检查时间 | 备注
项目总体 | 前后端交互编写
登录页面 | 登录页面html代码编写 | 3.27-3.28
| css样式编写 | 3.28-3.30
| 检验前后端交互正常 | 3.30
首页 | 首页部分个人信息展示前后端交互编写首页 | 3.31-4.3
| 首页任务表前后端交互编写 | 4.4-4.6
| 首页我的待办（未完成任务）前后端交互编写 | 4.5-4.6
| 首页我的开课界面前后端交互编写 | 4.6-4.7
| 课程表前后端交互编写 | 4.7-4.11
在线课堂 | 我的开课展示课程前后端交互编写
学习任务展示前后端交互编写
代办任务展示前后端交互编写
课程搜索前后端交互编写
学习任务 | 学习任务展示前后端交互编写
学习任务筛选前后端交互编写
学习任务状态展示前后端交互编写
任务界面 | 任务详细信息展示前后端交互编写
任务提交前后端交互编写
任务成绩查看前后端交互编写
优秀作业展示前后端交互编写
自评与互评 | 自评前后端交互编写
自评成绩查看前后端交互编写
互评前后端交互编写
互评成绩查看前后端交互编写
Note on D2: 路人: Humbert Cheung: 正常： 不扣分 一般滞后：-2 严重滞后：-5
Note on G2: 路人: Humbert Cheung: 特殊情况可不扣分，在备注中说明

## 王阳
《博飞学习平台学生端》项目分工计划
模块 | 主要任务 | 计划 | 是否正常完成 | 评分 | 检查时间 | 备注
项目总体 | 前端网页样式编写
登录页面 | 登录页面CSS样式编写 | 3.27-3.30
首页 | 首页部分个人信息展示CSS样式编写 | 3.30-4.4
| 首页任务表CSS样式编写 | 4.5-4.6
| 首页我的开课CSS样式编写 | 4.6-4.7
| 首页我的代办CSS样式编写 | 4.6-4.7
| 首页课程表CSS样式编写 | 4.7-4.11
在线课堂 | 我的开课展示课程前后端CSS样式编写
学习任务展示前后端CSS样式编写
代办任务展示前后端CSS样式编写
学习任务 | 学习任务展示前后端CSS样式编写
学习任务筛选前后端CSS样式编写
学习任务状态展示前后端CSS样式编写
任务界面 | 任务详细信息展示CSS样式编写
任务提交CSS样式编写
任务成绩查看CSS样式编写
优秀作业展示CSS样式编写
自评与互评 | 自评CSS样式编写
自评成绩查看CSS样式编写
互评CSS样式编写
互评成绩查看CSS样式编写
自评互评弹窗CSS样式编写
Note on G2: 路人: Humbert Cheung: 特殊情况可不扣分，在备注中说明
Note on D2: 路人: Humbert Cheung: 正常： 不扣分 一般滞后：-2 严重滞后：-5